## Лист1
График посещения куратором школы-участницы Проекта 500+
Обливский район МБОУ "Каштановская СОШ" Матвеево-Курганского района
Куратор: Григорьева Е.В., директор МБОУ Солонецкой СОШ
Дата посещения | Цель посещения | Результат посещения
2022-08-29 | Встреча с администрацией МБОУ «Каштановская СОШ» по вопросам планирования работы на второе полугодие | Проведено совещание с администрацией школы и педагогическим коллективом, составлен план работы на второе полугодие
09.09.2022г. | Повторное изучение и анализ размещённой документации в системе ИС МЭДК | Проведена проверка по вопросам соответствия запланированных мероприятий с проведёнными
11.10.2022г. | Выполнение оценки результативности происходящих в образовательном процессе школы изменений | Проведено анкетирование участников образовательного процесса
14.09.2022г.-21.10.2022г. | Консультации по подготовке отчетной документации для мониторинга 2 этапа | Проверка и изучение отчетной документации
05.11.2022г | Подведение итогов Проекта 500+